## PLAN DE CONTINGENCIAS
Código o Nro. | Programa | Etapa del Proyecto | Procesos / Actividad | Aspecto Ambiental | Impacto Ambiental | Medidas | Indicadores | Medios de Verificación | Plazo | Frecuencia/ Periodicidad | Costo estimado
1 | Medidas Propuestas | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames/Liqueos | • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos | El Consorcio y sus contratistas deberán elaborar de acuerdo con sus prácticas operativas y políticas de HSEQ un Plan de Contingencias, de acuerdo al alcance, riesgos e impactos del proyecto. El Plan será operativo, basado en criterios ingenieriles y metodológicos que identifiquen, evalúen y validen los puntos de control, incluyendo estrategias (viaje de la mancha), detalles de equipos y materiales de contingencia frente a un posible derrame (derrames de hidrocarburos, aguas de formación, sustancias químicas o cualquier sustancia contaminante). Los puntos de control de derrames asociados a la operación y líneas de flujo se encuentran descritos y georreferenciados en el Ítem 9.7.10, Tabla 9.7.5 del Anexo 7.7 Plan de Contingencias y el detalle de las estrategias en el Anexo 7.2 Fichas PDC_Bloque_Perico. | I = (Plan de contingencias elaborado/Plan de contingencias requerido) *100 | Plan de contingencias operativo | 1 mes | Permanente | 12587
2 | Medidas Propuestas | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Generación de ruido Generación de emisiones atmosféricas Generación de desechos sólidos Generación de efluentes de aguas negras y grises Tránsito de vehículos Derrames/liqueos Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas Desbroce de vegetación Revegetación Manejo y consumo de combustibles y productos químico | • Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria • Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora • Deterioro de la calidad del aire por el incremento de emisiones de fuentes fijas de combustión • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos • Alteración de la calidad fisicoquímica de los suelos y agua por descargas de efluentes residuales (en caso de fuerza mayor) • Riesgos bióticos • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Exposición de la salud de los trabajadores. • Riesgos Físico-Químicos • Afectación al medio socioambiental. • Fragmentación y pérdida de especies de hábitats terrestres • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de servicios ecosistémicos • Alteración de la calidad fisicoquímica de los cuerpos hídricos y suelo por ocurrencia de una contingencia | Mantener durante todas las fases del proyecto personal HSEQ para control y supervisión de actividades dentro del Bloque Perico. | I = (No. de personal HSEQ contratado/No. de personal HSEQ requerido)*100 | Contrato laboral u otro documento de respaldo | Mensual | Permanente | 1
3 | Medidas Propuestas | Fase de Explotación | Perforación Operación | Derrames/liqueos Manejo y consumo de combustibles y productos químico | •Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Alteración de la calidad fisicoquímica de los cuerpos hídricos y suelo por ocurrencia de una contingencia | El consorcio y sus contratistas deberán realizar simulacros y entrenamientos sobre el Plan de Contingencias una vez al año. Los simulacros serán organizados por el departamento de HSE en campo y servirán para probar lo establecido en el plan de emergencias y contingencias del proyecto, y realizar las correcciones respectivas, en caso de ser necesario. Se realizará un seguimiento de la ejecución de mismos para ver la necesidad de actualización del plan de emergencias y contingencias. | I = (Simulacros ejecutados/Simulacros programados según la frecuencia establecida en el PMA) *100 | Registro de simulacros Registro de entrenamientos Informes de evaluación de simulacros | 1 mes | 1 vez | 1
4 | Medidas Propuestas | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames/liqueos Manejo y consumo de combustibles y productos químico | •Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos. • Alteración de la calidad fisicoquímica de los cuerpos hídricos y suelo por ocurrencia de una contingencia | Conformar la estructura organizacional (brigadas) de acuerdo con el Grupo de Operaciones, para la atención de las emergencias o contingencia. | I = (No. de brigadas de emergencia conformadas / No. de brigadas de emergencia requeridas) *100 | Actas de conformación de brigadistas Organigrama de respuesta Registro de brigadistas | Permanente | Mensual | 1
5 | Medidas Propuestas | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames/Liqueos Fallas operativas Generación desechos sólidos | • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Daños a la infraestructura y equipos • Accidentes laborales • Incendios • Degradación de la calidad del agua • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos | Contar con señalización acorde a la norma NTE INEN-ISO 3864-1:2013 en todas las áreas, para permitir comunicar los riesgos de forma gráfica y generar un medio de prevención de incidentes asociados a Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Se reemplazará por deterioro cuando se requiera. Se identificará por colores las tuberías acorde a su fluido de trasporte según lo establecido en la norma NTE INEN 440:84. | I= (No. de señalética colocada que cumpla con las especificaciones técnicas/ No. de señalética requerida) *100 I= (No. de inspecciones ejecutadas/No. de inspecciones planificadas) *100 | Informe de inspecciones Registro fotográfico | Durante todas las fases | Cuando se requiera | 1
6 | Medidas Propuestas | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Tránsito de vehículos | • Riesgos bióticos (atropellamiento de fauna silvestre) | Implementar señalización de límites de velocidad en las vías de acceso a las plataformas de uso exclusivo del Consorcio, las mismas harán alusión sobre la prevención de cruce y fauna, con la finalidad de evitar el atropellamiento o mortalidad de la fauna. | I = (No. de señalética instalada/No. de señalética requerida) *100 | Informe de inspecciones Registro fotográfico | Un mes | La señalética será colocada una sola vez en cada plataforma | 1
7 | Contingencias por fenómenos naturales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas Derrames | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos | Prever la disponibilidad de rutas de evacuación que cubran situaciones ambientales adversas en el Plan de contingencias para el presente proyecto. Por tanto, debe definirse y organizarse rutas de evacuación por medio fluvial o terrestre, además de puntos de encuentro en las facilidades operativas del proyecto. | I = (No. de rutas de evacuación actualizado/ No. de rutas de evacuación aprobados) *100 | Mapas de rutas de evacuación y puntos de encuentro | 1 mes | Una vez | 1
8 | Contingencias por fenómenos naturales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas Derrames | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos | Ejecutar los procedimientos establecidos en el programa de evacuación instaurados por El Consorcio en caso de emergencias por desastres naturales (sismos, terremotos). (Ver Anexo 7.5 Plan de emergencias Campo Perico) | I = (No. de personal evacuado ante emergencias por desastres naturales/No. total de personal en funciones) *100 | Informe del evento Registro fotográfico | Inmediatamente de que ocurra el evento | Cuando ocurra el evento emergente | 1
9 | Contingencias por fenómenos naturales | Fase de Explotación | Perforación Operación | Fallas operativas | • Daños a la infraestructura y equipos | Contar con una instalación de descarga a tierra técnicamente diseñada para el taladro y otras instalaciones metálicas. | I = (No. de instalaciones metálicas con sistema de descarga a tierra / No. total de instalaciones metálicas) *100 | Informe de instalaciones a tierra Registro fotográfico | Anual | Permanente | 1
10 | Contingencias por fenómenos naturales | Fase de Explotación | Perforación Operación | Generación de efluentes de aguas negras y grises | • Alteración de la calidad fisicoquímica de los suelos y agua por descargas de efluentes residuales (en caso de fuerza mayor) | Realizar mantenimiento mensual a los sistemas de drenaje de aguas pluviales en plataforma. | I = (No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos planificados) *100 | Informe de mantenimientos Informe de inspecciones Registro fotográfico | Permanente | Mensual | 1
11 | Riesgos biológicos | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Desbroce de vegetación Revegetación | • Riesgos bióticos (Caída de árboles, contacto con animales ponzoñosos, mordedura de serpientes, contacto con plantas urticantes y espinosas, daños a la infraestructura y equipos, accidentes laborales) | El Consorcio y sus contratistas en su Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC), definirán procedimientos a seguir ante emergencias provocadas por plantas urticantes / Espinosas/ mordedura de serpiente o si ha tenido contacto con un animal venenoso / picadura de animales peligrosos o vectores de enfermedades y/o ponzoñosos, incluyendo las medidas generales de respuesta, atención médica y disposición de insumos médicos, activación de personal, medios de comunicación de la contingencia, medidas adoptadas para evitar la repetición del incidente, reportes del estado de salud del afectado después del incidente o accidente. | Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) | Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) operativo | 1 mes | 1 vez | 640
12 | Riesgos biológicos | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Desbroce de vegetación Revegetación | • Riesgos bióticos (Caída de árboles, contacto con animales ponzoñosos, mordedura de serpientes, contacto con plantas urticantes y espinosas, daños a la infraestructura y equipos, accidentes laborales) | En las fases que se requiera médico o profesional capacitado, se deberá mantener un botiquín de primeros auxilios, el cual contendrá los insumos necesarios para prestación de primeros auxilios en casos como mordeduras de serpientes, contacto con plantas urticantes, entre otras emergencias. El botiquín no contendrá medicamentos de ningún tipo conforme lo establece la norma. En caso de cualquier tipo de emergencias relacionadas a: mordeduras por serpientes, picaduras de insecto o roedores, contacto con plantas urticarias, etc. se deberá aplicar lo dispuesto en el plan de emergencias médicas (Ver Anexo 7.5 Plan de emergencias Campo Perico) y el personal médico será el encargado de evaluar al paciente. El especialista de seguridad será el responsable de verificar que en su plan de emergencias se mencionen estas medidas. | I = (No. de botiquines instalados / No. de botiquines requeridos)*100 | Lista de verificación del contenido del Botiquín Registro de atención Informe de plan de emergencias efectuado | Permanente | Cuando se presente la emergencia | 1
13 | Riesgos biológicos | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Desbroce de vegetación Revegetación | • Riesgos bióticos (contacto con plantas urticantes y espinosas) | Prevenir el contacto con plantas urticantes y espinosas mediante el uso de equipo de protección personal, como usar guantes, camisa manga larga, pantalón y botas, para realizar trabajos en áreas con presencia de cobertura vegetal. | I=(No. de personal de mantenimiento áreas verdes con EPP adecuado/No. Total de personal de mantenimiento de áreas verdes)*100 | Informe del evento Registros de atenciones médicas Registro Fotográfico fechado Registro de entrega de EPP | 1 mes | Cuando se ejecute la actividad | 1
14 | Riesgos biológicos | Fase de Explotación | Construcción | Desbroce de vegetación Revegetación | • Riesgos bióticos (Caída de árboles) | En caso de que algunos árboles fuesen considerados como un riesgo para la integridad de las personas, equipos o proyecto, se considerará su corte, con todas las medidas técnicas correspondientes. Teniendo en cuenta que sólo se podrá realizar el corte de los árboles que se encuentran dentro del área licenciada. El corte de árboles se ejecutará procurando que su caída no afecte a otras áreas de vegetación nativa, perpendicular al área de bosque y área de intervención; considerar sobre todo la seguridad física del personal operador. El destino final del producto del desbroce (madera) será utilizado en las mismas actividades para estabilizar el área. El destino del producto será reportado en los libros de obra diaria de la empresa y como parte del reporte de desbroce realizado. | I = (No. de árboles cortados y/o utilizados en otras actividades /No. de árboles identificados considerados como un riesgo para la integridad de las personas, equipos o proyecto) *100 | Informe de inspecciones Informe de actividades Registro fotográfico | Permanente | Una vez en la fase de construcción de cada plataforma | 1
15 | Medidas Propuestas ante conflictos sociales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Derrames / liqueos | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos | Coordinar ayuda de manera inmediata en caso de atentados o actos vandálicos contra personas, vehículos, maquinaria y equipos, a través de los supervisores, personal encargado de las relaciones con la comunidad y autoridades locales. | I = (No. de atentados o actos vandálicos gestionados/No. de atentados o actos vandálicos suscitados) * 100 | Informe de Evento | Permanente | Inmediatamente de que ocurra el evento | 1
16 | Medidas Propuestas ante conflictos sociales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | •Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona | El Consorcio deberá dar pleno cumplimiento a los planes de relaciones comunitarias, en cuanto a los programas de apoyo a las comunidades, indemnizaciones y compensaciones; contratación de mano de obra local. | I = ( No. de actividades cumplidas del Plan de Relaciones Comunitarias/ No. total de actividades del Plan de Relaciones Comunitarias) * 100 | Actas de negociación y pago de predios. Actas de entrega de beneficios que la comunidad haya recibido por parte de El Consorcio. | Permanente | De acuerdo con la necesidad | 1
17 | Medidas Propuestas ante accidentes laborales y operacionales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas Derrames / liqueos Manejo y consumo de combustibles y productos químico | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Alteración de la calidad fisicoquímica de los cuerpos hídricos y suelo por ocurrencia de una contingencia | El Consorcio y sus contratistas deberán mantener y aplicar un Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) que defina procedimientos a seguir ante emergencias en caso de accidentes laborales durante las actividades del proyecto. | Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) | Plan de Evacuación Médica (MEDEVAC) operativo | 1 mes | 1 vez | 1
18 | Medidas Propuestas ante accidentes laborales y operacionales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas Derrames / liqueos | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos | El Consorcio y sus contratistas, previo a la ejecución de las actividades del proyecto y en todo tipo de actividades a realizar, deberán dotar a sus trabajadores de ropa de trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP), de acuerdo con los riesgos a los que se encuentran expuestos. El trabajador será capacitado en su uso y conservación; los equipos defectuosos serán remplazados inmediatamente por el empleador; los Supervisores de HSE de la operadora o la empresa proveedora de servicios verificarán que sus empleados hagan uso correcto de estos. | I= (No. de personal con EPP adecuado/No. de personal operativo total) *100 I= (No. de inspecciones de EPP realizadas/No. de Inspecciones de EPP planificadas) *100 | Registro de inspecciones de EPP Registros de entrega de EPP Registro Fotográfico | Permanente | Anual | 4351.8
19 | Medidas Propuestas ante accidentes laborales y operacionales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. | Los trabajadores deben utilizar ropa de trabajo adecuada, que incluye camisa manga larga y pantalones de material resistente que no produzcan afecciones en contacto con la piel; no tener partes sueltas, desgarradas o rotas, que sean cómodas y adecuadas a las condiciones de temperatura y humedad, que permita ejecutar las diferentes actividades; el equipo mínimo de protección personal incluirá casco de protección, lentes o gafas de seguridad y botas con punta de acero, que serán utilizados en todo momento; además, el trabajador, en concordancia con las actividades que efectúa y los riesgos a los que se encuentre expuesto, deberá usar otro tipo de equipo de protección. La ropa de trabajo y equipos de protección personal cumplirán con regulaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, incluyendo las regulaciones establecidas en el Título VI del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo o norma aplicable. | I= (No. de personal con EPP adecuado/No. de personal operativo total) *100 | Registro fotográfico Registro de entrega de EPP | Permanente | Previo al inicio de actividades | 1
20 | Medidas Propuestas ante accidentes laborales y operacionales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. | Prohibir fumar en lugares operativos, comedores, habitaciones o áreas de uso común. | I=(No. de señalética de prohibición de fumar instalada /No. de señalética de prohibición de fumar requerida) *100 | Registro fotográfico Señalética de los lugares con prohibición de fumar en lugares operativos, comedores, habitaciones o áreas de uso común. | Permanente | Anual | 1
21 | Medidas Propuestas ante accidentes laborales y operacionales | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. | Prohibir el consumo de alcohol y sustancias no autorizadas. Ningún trabajador puede presentarse y/o realizar sus actividades bajo la influencia de estas sustancias. | I = (No. de capacitaciones y/o inducciones realizadas / No. de capacitaciones y/o inducciones planificadas) * 100 | Reporte de inducciones y capacitaciones | Permanente | Anual | 1
22 | Medidas Propuestas ante incendios y explosiones | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. | En caso de incendios de gran magnitud, seguir los procedimientos establecidos en el Plan de emergencias Campo Perico (Ver Anexo 7.5 Plan de emergencias Campo Perico). | I = (No. de eventos atendidos de manera correcta/ No. de eventos suscitados en el proyecto) *100 | Informe de actividades | Permanente | Cuando se presente el suceso | 1
23 | Medidas Propuestas ante incendios y explosiones | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. | Disponer en las instalaciones del proyecto de equipos básicos para control de incendios y personal entrenado para su uso. Dichos equipos deberán contar con los mantenimientos respectivos. | I = (No. de plataformas que cuenten con equipos básicos para control de incendios /No. total de plataformas operativas) *100 I = (No. de mantenimientos realizados /No. total de mantenimientos programados) *100 | Registro de inspección Registro fotográfico Registro de mantenimientos | Permanente | Mensual | 1
24 | Medidas Propuestas ante incendios y explosiones | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames Generación de ruido y vibraciones Generación de emisiones atmosféricas | • Molestias de la comunidad por daños a la propiedad y calidad del agua en cuerpos hídricos • Cambio en la estructura de las comunidades de flora y fauna (disminución de riqueza, abundancia, diversidad y cambios de composición) • Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria • Migración de especies de fauna por incremento de niveles de presión sonora • Incremento de la conflictividad social por incremento en los niveles de ruido • Deterioro de la calidad del aire por el incremento de material particulado y emisiones de fuentes fijas de combustión | Contar con sistemas de alarma ante incendios y equipos de control de incendios, automáticos y manuales que puedan oírse en todas las instalaciones. En toda el área de las plataformas se contará con extintores portátiles cuyo tipo dependerá de los productos que se manejen y almacenen. En el caso de líneas de flujo, se instalarán válvulas de cierre automático y sistemas de monitoreo continuo para detectar y contener fugas o incendios de manera inmediata. Para actividades que involucren explosiones controladas, se establecerán perímetros de seguridad adecuados y protocolos específicos de respuesta ante emergencias, incluyendo equipos especializados en control de incendios asociados a explosiones. | I = (No. de plataformas que cuenten con sistemas contra incendios/No. total de plataformas operativas) *100 I = (No. de válvulas de cierre automático instaladas en líneas de flujo/ No. total de válvulas de cierre requeridas en líneas de flujo) *100 I = (No. de sistemas de monitoreo continúo instalados para líneas de flujo / No. total de sistemas de monitoreo continuo requeridos para líneas de flujo) *100 I = (No. de protocolos específicos de respuesta ante emergencias implementadas / No. total de protocolos específicos requeridos) *100 | Registros de inspección Registro fotográfico Inventario de válvulas de cierre automático instaladas Protocolos de respuesta ante emergencias | Permanente | Mensual | 1
25 | Medidas Propuestas ante incendios y explosiones | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Manejo y consumo de combustibles y productos químico | • Alteración de la calidad fisicoquímica de los cuerpos hídricos y suelo por ocurrencia de una contingencia | Verificar la compatibilidad de las sustancias químicas almacenadas. | I = (No. de áreas de almacenamiento de sustancias químicas verificadas/No. total de áreas de almacenamiento de sustancias químicas instaladas en el proyecto) *100 | Registro de inspección Registro fotográfico | Permanente | Mensual | 1
26 | Medidas Propuestas ante incendios y explosiones | Fase de Explotación | Perforación Operación | Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Exposición de la salud de los trabajadores. • Afectación a bienes y/ o integridad física • Afectación al medio socioambiental. | Instalar un pararrayo en las plataformas, realizar el mantenimiento del dispositivo "pararrayos" y verificar que cuente, con la respectiva descarga a tierra. | I = (No. de pararrayos instalados/ No. de plataformas instaladas) *100 | Informe de mantenimiento de pararrayos Registro Fotográfico | 1 mes | Una vez instalación Anual mantenimiento | 1
27 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames / liqueos | • Alteración de la calidad química del agua y suelo por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | Para la atención de emergencias se debe contar con Kits de contingencias ubicados adjunto a las áreas de almacenamiento de combustibles y a motores en caso de la fase de perforación. A continuación, se detalla el listado del equipo mínimo con que debe contar el kit de contingencias: • Cincuenta paños absorbentes • Una barrera absorbente • Un pico • Una pala • Diez saquillos de yute • Diez fundas industriales para desechos (rojas y negras) • Dos trajes TYVEK • Tres pares de guantes de nitrilo • Guantes de hilos con pupos • Una caja de mascarillas N95 8210 • Tambor de 55 galones • Machete • Un galón de desengrasante para derrames El Kit de contingencias en cada locación se ubicarían en las siguientes coordenadas: Punto Perico 6: X: 286593,3 / Y: 10000216,7 Punto Perico 8: X: 286238,4 / Y: 9994351,1 Adicionalmente deberá actuar el personal previamente entrenado y aplicar lo dispuesto en MSDS de cada producto. | I= (No. de kit de contingencias existentes en cada plataforma/ No. total de kits de contingencias requeridos en cada plataforma) | Registros de verificación de kit de contingencias Registro de inspecciones de kits de contingencias | Permanente | Cuando se presente el suceso | 1
28 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames / liqueos | • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | Exigir a los Contratistas que cuenten con el equipo de contingencias mínimo para realizar sus actividades. Se exigirá a los Contratistas que cuenten con el equipo de contingencias mínimo para realizar sus actividades. Para el caso específico de la contratista de perforación se deberá exigir que se dispongan de un kit de contingencias propio de acuerdo con el riesgo identificado para la actividad. Se realizarán inspecciones a todos los contratistas para verificar la disposición del equipo y materiales para actuación ante contingencias. | I= (No. de contratistas que cuentan con kit de contingencias/ No. total de contratistas en el bloque) | Registro de inspección Registro fotográfico | Permanente | Mensual | 1
29 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames /liqueos | •Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | Garantizar que los vehículos cuenten con un kit de derrames, que permita atender derrames pequeños o dar una primera respuesta ante una emergencia mientras se acerca al lugar la ayuda especializada. | I = (No. de vehículos que cuentan con kit de derrames/No. de vehículos en el proyecto) *100 | Registro de inspección Registro fotográfico | Permanente | Mensual | 1
30 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Perforación Operación | Derrames / liqueos | •Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | Desarrollar mecanismos automáticos de parada de emergencia en caso de presentarse emergencias, de manera tal que en las locaciones y demás puntos del proyecto se pueda realizar una evaluación, manejo y recuperación de la contingencia y retornar a las condiciones de operación normales del proyecto. | I = (No. de plataformas que cuenten con mecanismos automáticos de parada/No. total de plataformas) * 100 | Registro de inspección Registro fotográfico | 1 mes | Mensual | 1
31 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames / liqueos | •Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | Aplicar el Plan de manejo de Crisis, para el caso de eventos de mayor magnitud. (Ver Anexo 7.6 Manejo de Crisis) Todo evento deberá ser reportado de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 y 76 del AM 100-A o normativa aplicable. | I = (Plan de manejo de crisis disponible y correctamente usado/ No. total de eventos mayor magnitud suscitados) * 100 | Informe de eventos contingentes | Permanente | Cuando se presente el suceso | 1
32 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Manejo y consumo de combustibles y productos químico | • Alteración de la calidad fisicoquímica de los cuerpos hídricos y suelo por ocurrencia de una contingencia | Todos los sitios de almacenamiento de sustancias químicas deberán contar con su respectivo cubeto impermeabilizado, el cual tendrá una capacidad del 110% del tanque de mayor capacidad, con la finalidad de poder contener un posible derrame o fuga. | I = (No. de áreas de almacenamiento de sustancias químicas con cubetos en cumplimiento con las especificaciones técnicas /No. total de áreas de almacenamiento de sustancias químicas) *100 | Registro de inspecciones de áreas de almacenamiento de sustancias químicas Registro fotográfico | Permanente | Una vez | 1
33 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Perforación Operación | Derrames /liqueos / reventón del pozo | • Alteración de la calidad química del agua y suelo por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos • Molestias de la comunidad por daños a la propiedad y calidad del agua en cuerpos hídricos | En caso de derrame se deberá realizar el recorrido en campo para: -Evaluar la efectividad de las estrategias de contención de hidrocarburos que se están desarrollando. -Determinar de manera visual la extensión del impacto y las características generales del material derramado (crudo, gasolina, diésel). -Análisis de Impactos Fauna Silvestre y Acuática -Número de animales impactados (peces muertos, aves con manchas de hidrocarburos, entre otros.) Especies listadas en peligro de acuerdo con listas de la UICN y/o especies sensibles a cambios en su hábitat. -Implementación del Plan de rescate de fauna y liberación de estas. - Aplicar el Plan de Rescate de vida silvestre. | I= (No. de actividades realizadas durante el recorrido en campo, en caso de derrame / No. de actividades establecidas durante el recorrido en campo, en caso de derrame)*100 I= (No. de individuos de fauna silvestre rescatados / No. de individuos afectados) * 100 | Informe del derrame, con descripción sobre impactos a la fauna silvestre | Inmediato | Cuando ocurra la contingencia | 1
34 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Perforación Operación | Derrames /liqueos | • Alteración de la calidad química del agua y suelo por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Alteración de la calidad química del agua y suelo por derrames o liqueos de combustibles • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | En caso de derrames en zonas inundables se deberá: -Se intentará contener el derrame en el área más pequeña posible, para limitar daños adicionales hacia el área inundable, vegetación y hábitat de vida silvestre. La contención será también ejecutada, para prevenir que el producto derramado migre alcanzando cuerpos hídricos cercanos. -Se utilizarán instrumentos y equipos apropiados para contener derrames en estas áreas. -Se aplicarán medidas similares a las de control de derrames en cuerpos de agua dependiendo de las características ambientales y la accesibilidad del sitio. -Análisis de Impactos Fauna Acuática. -Número de animales impactados (peces muertos). - Aplicar el Plan de Rescate de vida silvestre. | I= (No. de individuos de fauna silvestre rescatados / No. de individuos de fauna silvestre afectados) * 100 | Informe del evento Plan de acción ejecutado Registro Fotográfico fechado | Inmediato | Cuando ocurra la contingencia | 1
35 | Medidas Propuestas ante derrames | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación | Derrames /liqueos Explosiones no controladas e incendios Fallas operativas | • Alteración de la calidad química del agua y suelo por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos • Exposición de la salud de los trabajadores. • Riesgos Físico-Químicos • Afectación al medio socioambiental. | Mantener operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente los equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, en cumplimiento con el Art. 15 del AM 100-A o normativa aplicable; y capacitar periódicamente al personal mediante entrenamientos y simulacros. El cumplimiento de esta medida será reportado mensualmente en el Informe de Gestión Ambiental Anual. | I = (No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos planificados) *100 I= (No. de inspecciones realizadas / No. de inspecciones planificadas) *100 I = (No. de capacitaciones y/o inducciones realizadas / No. de capacitaciones y/o inducciones planificadas) *100 | Registros de mantenimientos Registro de inspecciones Registros de capacitaciones Informe de Gestión Ambiental Anual | Durante el desarrollo de actividades | Permanente | 1
36 | Medidas Propuestas por pérdida de control de pozo | Fase de Explotación | Perforación | Derrames /liqueos reventón del pozo | • Alteración de la calidad química del agua y suelo por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos • Molestias de la comunidad por daños a la propiedad y calidad del agua en cuerpos hídricos • Cambio en la estructura de las comunidades de flora y fauna (disminución de riqueza, abundancia, diversidad y cambios de composición) | Contar con un preventor de reventones (B.O.P.) en el taladro de perforación, cuyas condiciones operativas deberán ser monitoreadas periódicamente. Además, verificar el buen estado y funcionamiento de cada elemento del taladro: sistema de potencia, sistema de carga, sistema de rotación, etc. | I= (No. de taladros de perforación con preventor B.O.P./No. Total taladros de perforación) *100 I= (No. de inspecciones realizadas / No. de inspecciones planificadas) *100 | Registro de colocación de preventor B.O.P Registro de inspecciones Registro Fotográfico | Durante la fase de perforación | Una sola vez en previo a la fase de perforación | 1