## PRC
Código o Nro. | Programa | Etapa del Proyecto | Procesos / Actividad | Aspecto Ambiental | Impacto Ambiental | Medidas | Indicadores | Medios de Verificación | Plazo | Frecuencia/ Periodicidad | Costo estimado
1 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Posterior al otorgamiento del permiso ambiental y previo a la ejecución de las actividades del proyecto se realizará la presentación del EIA y PMA licenciado y que contiene las opiniones y observaciones recopilados en el PPC. | I = (No. de reuniones ejecutadas /No. de reuniones planificadas) * 100 | Acta y/o registro de la reunión/jornada informativa y/o de socialización con el tema tratado Material didáctico utilizado en la reunión informativa Registro fotográfico fechado o video Registro de asistencia Convocatorias | Inmediato previo al arranque del proyecto | Una sola vez | 1
2 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Difundir anualmente los resultados de la ejecución del plan de manejo ambiental, a las comunidades del área de influencia directa, conforme el cronograma del proyecto para dar a conocer las actividades que se desarrollarán directamente en las localidades, así como los procedimientos o mecanismos que se utilizarán para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos al entorno socioambiental y los resultados de la ejecución del PMA, conforme a lo señalado en el Art. 78 del AM 100-A o normativa aplicable. | I = (No. de reuniones informativas ejecutadas/No. de reuniones informativas planificadas) * 100 | Acta y/o registro de la reunión/jornada informativa y/o de socialización con el tema tratado Material didáctico utilizado en la reunión informativa Registro fotográfico o video Registro de asistencia Convocatorias | 1 mes | Anual | 1
3 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar el seguimiento de las medidas establecidas en el PMA; los respaldos de su ejecución deberán incluirse en el informe anual de gestión ambiental a ser presentado al ente de control. | I = (No. de informes presentados ante la autoridad ambiental /Tiempo de ejecución del proyecto) * 100 | Informe de gestión anual presentado ante la autoridad ambiental anual. | 1 mes | Anual | 55578
4 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Reuniones informativas: Durante todas las etapas del proyecto, se organizarán reuniones de carácter informativo con los habitantes del AISD en las que: -Se socializarán los avances del proyecto -Pautas de conducta del personal (empleados y contratistas). -Se informará sobre el PMA a fin de que los pobladores conozcan de este y de su carácter vinculante. - Dar a conocer el Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). - Socializará el Procedimiento de peticiones, quejas y reclamos (PQ&R) que implementará - Receptar quejas, solicitudes o reclamos que se relacionan con el desarrollo del proyecto. | I = (No. de reuniones informativas realizadas / No. de reuniones informativas programadas) *100 | Actas firmadas Registro fotográfico Acuerdos Respaldo de las convocatorias realizadas | Permanente | Al iniciar el proyecto y de manera semestral | 1
5 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Atención de peticiones, resolución de quejas y reclamos Los Relacionadores Comunitarios de El Consorcio aplicarán el Procedimiento de peticiones, quejas y reclamos (PQ&R) para la atención de peticiones, solicitudes y resolución de quejas y reclamos, de acuerdo con los lineamientos y plazos definidos en el mencionado instrumento. Mantener un registro de peticiones, solicitudes, requerimientos, quejas o denuncias de la población, que debe tener seguimiento, plan de acción, respuesta y cierre. | I = (No. de peticiones, quejas y reclamos recibidos / No. de peticiones, quejas y reclamos atendidos) *100 | Reporte de peticiones, quejas y reclamos. | Permanente | Cuando existan Q&R | 1
6 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Perforación Operación | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar encuestas de percepción y perturbación por ruido, cuando se reciban quejas o denuncias, así como también de manera anual para verificar su cumplimiento. El universo para la aplicación de estas encuestas serán los receptores sensibles de las comunidades de influencia social directa de las facilidades. | I = (No. de encuestas realizadas / No. de receptores sensibles donde se presentan quejas o denuncias) *100 I = (No. de encuestas de percepción y perturbación por ruido realizadas/ No. de quejas o denuncias perturbación por ruido presentadas) *100 | Informe de resultados de las encuestas de percepción y perturbación por ruido | Durante la fase de perforación | En la fase de perforación o en caso de aplicar | 1
7 | Programa de Información y Comunicación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona | El Consorcio se compromete a garantizar el acceso oportuno y transparente a la información relevante para las comunidades del área de influencia social directa. A través de diversos canales de comunicación siendo de fácil y de libre acceso a la misma y según la pertinencia del caso. Además, los Relacionadores Comunitarios brindarán atención personalizada y seguimiento a todas las solicitudes a través del Procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos (PQR). | I = (No. de atenciones y/o reclamos presentados / No. total de atenciones y/o reclamos atendidos) *100 | Registro de peticiones Reporte de atención a peticiones | Permanente | Cuando se requiera | 1
8 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar previo el inicio de las actividades del proyecto, una reunión con el representante de la contratista y/o subcontratista para una inducción o reinducción de las políticas de contratación de mano de obra local. | I = (No. de reuniones sobre contratación laboral realizadas/No. de reuniones sobre contratación planificadas con contratistas y/o subcontratista) *100 | Actas de inducción o reunión con contratista Actas de seguimiento a los proyectos. | 1 mes | Cuando se requiera | 1
9 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar reuniones con los contratistas mediante las cuales se estimará el número de trabajadores de mano de obra requerida y los respectivos perfiles ocupacionales para cada etapa del proyecto. La forma en la cual se contratará la mano de obra local será mediante la aplicación del programa Encuentra Empleo. | I = (No. de histogramas de Requerimiento de Personal realizadas / No. de histogramas de Requerimiento de Personal requerido) *100 | Histogramas de Requerimiento de Personal | Permanente | Cuando se requiera | 1
10 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar el proceso de contratación conforme la ley amazónica, a través del programa Encuentra Empleo y procedimientos internos de El Consorcio y de cada contratista. | I = (No. de ofertas laborales generadas / No. de ofertas laborales requeridas) *100 | Respaldo de Ofertas generadas en la plataforma Encuentra Empleo | Permanente | Cuando se requiera | 1
11 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar la socialización de las plazas de trabajo en las comunidades del AISD. | I = (No. de reuniones de socialización ejecutadas / No. de reuniones planificadas) *100 | Actas de reunión Registro fotográfico Registro de respaldo de realización de convocatorias | Permanente | Cuando se requiera | 1
12 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Para la contratación de mano de obra calificada y no calificada se priorizará a las personas del AISD. En caso de no contar con los perfiles requeridos por El Consorcio y los contristas, se podrá extender la publicación de la oferta laboral a nivel del AISI y país. | I = (No. de personas contratadas del AISD / Total de personas contratadas para el proyecto) *100 | Registro de Contratación de Personal del AISD | Permanente | Cuando se requiera | 1
13 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Durante la ejecución del proyecto, se dará prioridad a la utilización de servicios locales durante la ejecución del proyecto; siempre y cuando los contratistas y servicios cumplan con los estándares requeridos por El Consorcio. | I = (No. de servicios locales contratados / No. Total de servicios requeridos) *100 | Acuerdos, Registros, contratos que contemplen la utilización de servicios locales | Permanente | Cuando se requiera | 1
14 | Programa de Contratación de mano de obra local | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Vigilar que sus contratistas cumplan con lo estipulado en el presente plan en lo referente a la selección y contratación del personal. Para este efecto se efectivizará el Anexo Contractual de Responsabilidad Social que incluye el proceso de contratación de mano de obra local bajo los lineamientos establecidos por la Ley Amazónica y la plataforma encuentra empleo. | I = (No. de contratos en cumplimiento de la Ley Amazónica y la plataforma encuentra empleo/ Total de contratos para el proyecto) *100 | Anexos contractuales de Responsabilidad Social firmados por los contratistas Reporte de Contratación de Mano de Obra Local RSC | Permanente | Mensual | 1
15 | Programa de Capacitación Ambiental Participativa a la comunidad | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Cambios en los patrones de Percepción Social debido a la presencia de la empresa en la zona | Realizar capacitaciones en temas de educación ambiental y saneamiento ambiental básico a los trabajadores locales y pobladores del área de influencia directa del proyecto. Entre los temas sugeridos para tratar se encuentran: • Manejo de desechos • Protección de Recursos Naturales • Saneamiento ambiental • Salud e Higiene • Capacitación en temas de Monitoreos Ambientales •Uso de fertilizantes y pesticidas, impacto en la fauna, alternativas ecológicas para el control de plagas. La temática de las capacitaciones podrán ser propuestas por las comunidades/comunas según su necesidad, las mismas serán impartidas por profesionales acreditados, además se deberá entregar los certificados respectivos. | I= (No. de capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones y/o planificadas) * 100 | Registro de capacitaciones Registro fotográfico | Permanente | Semestral | 1
16 | Programa de Capacitación Ambiental Participativa a la comunidad | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Cambios en los patrones de Percepción Social debido a la presencia de la empresa en la zona | Realizar charlas de capacitación a trabajadores locales y comunidades del área de influencia directa del proyecto, en temas referentes al cuidado y protección de la Flora y Fauna: •Prohibición de tala de árboles, cacería y pesca de fauna nativa en las áreas del proyecto. (Emplear señalética) • Tráfico ilegal de especies. • Prohibición de recolectar material vegetal y madera con fines lucrativos. • Cómo actuar en encuentros con fauna silvestre peligrosa y rescate de fauna. • Riesgos biológicos en el área del proyecto. | I= (No. de capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones y/o planificadas)* 100 | Registro de capacitaciones Registro fotográfico | Permanente | Cuando se contrate trabajadores locales | 1
17 | Programa de Capacitación Ambiental Participativa a la comunidad | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Cambios en los patrones de Percepción Social debido a la presencia de la empresa en la zona | Participación comunitaria en monitoreos ambientales Los monitoreos ambientales que realice El Consorcio podrán contar con la veeduría de moradores del AISD, con la finalidad de velar por la preservación de la calidad ambiental. La participación de los moradores de la comunidad en los monitoreos ambientales será voluntaria y se ejecutará siempre y cuando exista el requerimiento o necesidad expresada por los interesados. | I= (No. de monitoreos ambientales desarrollados con participación comunitaria / No. de solicitudes de acompañamiento comunitario)*100 | Registros de participación de la comunidad en monitoreos ambientales Registro fotográfico | Permanente | Cuando exista el interés de participación del AISD del proyecto | 1
18 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Realizar un levantamiento a detalle sobre la legalidad de los predios y propietarios involucrados con sus actividades dentro del Bloque Perico, para esto, se recolectarán documentos de respaldo como escrituras, registros de propiedad, contratos de compraventa, entre otros; que permitan evidenciar el estado de legalidad de los predios correspondiente. Esta actividad se realizará previo a cualquier intervención. | I= (No. de documentos legales compilados / No. de predios a ser intervenidos) *100 | Registros de Propiedad Escrituras/Contratos de compraventa de terrenos Posesiones efectivas | Previo a la fase de construcción | Única vez, previo a la intervención de las áreas | 1
19 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Considerar la realización de las siguientes actividades previas a la indemnización, con los propietarios de los predios a ser intervenidos por la construcción de la infraestructura del proyecto: •Se identificará in situ el área de interés para el proyecto, que será sujeta a la posterior negociación. •Se obtendrá y procesará la información respecto a las condiciones legales y características sociales de las áreas de interés. •Se establecerá la metodología para la estimación adecuada de los montos a negociar avalúos económicos. •Iniciar el proceso de negociación de forma voluntaria, es decir, con plena voluntad de las partes. •El proceso de negociación se realizará con anticipación al inicio de las operaciones, el que será pactado dialogando con los interesados. •Los convenios y acuerdos de indemnización deben ser formalizados ante la autoridad competente, a completa satisfacción de las partes. | I= (No. de predios liberados / No. de predios a ser intervenidos) *100 | Actas de reunión, acuerdos, convenios suscritos | Previo a la fase de construcción | Previo a la intervención de las áreas | 1
20 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Negociar con el propietario del terreno que se requiere para el desarrollo del proyecto, bajo la figura legal que a bien consideren las partes, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. | I = (No. de acercamientos con fin de negociación de tierras/No. de propietarios de los predios de interés) *100 | Bitácora de negociones por propietario Documento legal que acrediten la ocupación a favor de El Consorcio, sea total o parcialmente y de forma temporal o definitiva | Previo a la fase de construcción | Previo a la intervención de las áreas | 1
21 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | La indemnización por uso (comodato) o daños ambientales debido al desarrollo de actividades del proyecto, también cumplirá lo dispuesto en la legislación ambiental vigente y se establecerá mediante una negociación entre la compañía y la persona propietaria del predio afectado. | I = (No. de indemnizaciones realizadas / No. de indemnizaciones requeridas) *100 | Actas de reunión, acuerdos, convenios suscritos | Cuando haya la necesidad o requerimiento | Previo a la intervención de las áreas y/o cuando exista una contingencia ambiental | 1
22 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | En caso de suscitarse compensaciones con las comunidades del área de influencia social directa del proyecto, El Consorcio, deberá realizar reuniones de negociación con los propietarios o con los representantes de las comunidades. La compensación social debe tratar de beneficiar a todos sus miembros y podrá ser aplicada, en cualquier de los siguientes momentos: 1) Compensación anticipada de afectaciones potenciales; 2) Compensación aplicada a la gestión de impactos ambientales; y, 3) Compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales. | I= (No. de reuniones realizadas para negociación de compensaciones sociales / No. de reuniones planificadas para este efecto) | Actas de reunión, Acuerdos y/o convenios firmados | Cuando haya la necesidad o requerimiento | Cuando se produzca el evento | 1
23 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | En caso de ocurrir accidentes, contingencias o eventos de fuerza mayor que afecte a los bienes comunitarios, El Consorcio realizará, en conjunto con el representante de la organización comunitaria de la localidad, una evaluación de los daños; posteriormente, ejecutará un proceso de negociación por compensación. El proceso se llevará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. | I = (No. de acercamientos con fin de negociación por compensación/No. de localidades afectadas por eventos suscitados) *100 I = (No. de compensaciones ejecutas / No. de afectaciones a los bienes comunitarios identificadas como accidentes, contingencias o eventos de fuerza mayor) *100 | Bitácora de negociones por localidad afectada Acuerdo de compensación entre las partes Actas de entrega y recepción | Cuando haya la necesidad o requerimiento | Cuando se produzca el evento | 1
24 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | En caso de ocurrir accidentes, contingencias o eventos de fuerza mayor que afecten la propiedad privada, El Consorcio, con el propietario, evaluarán los daños; con esta base realizará un proceso de negociación por concepto de indemnización directamente con el propietario. El proceso se llevará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. | I = (No. de acercamientos con fin de negociación por indemnización/No. de propietarios afectados por eventos suscitados) *100 I = (No. de indemnizaciones ejecutas / No. de afectaciones a la propiedad privada identificadas como accidentes, contingencias o eventos de fuerza mayor) *100 | Bitácora de negociones por propietario afectado Acuerdo de indemnización entre las partes Actas de entrega y recepción | Cuando haya la necesidad o requerimiento | Cuando se produzca el evento | 1
25 | Programa de Indemnización y Compensación | Fase de Explotación | Construcción | Expectativas de la comunidad | • Aumento de la conflictividad social de la comunidad debido a las expectativas que causa el proyecto • Cambios en los patrones de percepción social debido a la presencia de la empresa en la zona • Aumento de la capacidad adquisitiva de los dueños de predios por los acuerdos económicos de la negociación • Aumento de la Conflictividad Social por litigios de tierras en predios intervenidos • Posible fragmentación de organizaciones sociales (comunidades) debido a conflictos relacionados a compensaciones dentro del área de influencia directa | Según lo establecido en el Art. 48 del AM 100-A o normativa aplicable, todo acuerdo, incluyendo los convenios de compensación, alcanzados entre el operador y los actores sociales del área de influencia directa, deberán contar por escrito y contar con las firmas de responsabilidad, actividades y plazos a cumplir; adicionalmente serán incluidas dentro del Plan de Relaciones Comunitarias mediante comunicación a la Autoridad Ambiental. | I= (No. de convenios firmados con la comunidad y declarados a la Autoridad Ambiental / No. convenios firmados) *100 | Registro de convenios, acuerdos | Cuando haya la necesidad o requerimiento | Una vez | 1