## PR
Código o Nro. | Programa | Etapa del Proyecto | Procesos / Actividad | Aspecto Ambiental | Impacto Ambiental | Medidas | Indicadores | Medios de Verificación | Plazo | Frecuencia/ Periodicidad | Costo estimado
1 | Medidas para la Rehabilitación de Áreas Afectadas | Fase de Explotación | Construcción | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre | Reconformar el área utilizada o alterada, una vez que hayan finalizado las actividades de construcción de plataformas y vías, considerando las necesidades para la fase de perforación. Se distribuirá la capa orgánica y se complementará proporcionando abono y materia orgánica previo a la revegetación. | I = (No. de áreas correctamente restauradas/ No. de áreas alteradas) *100 | Registro fotográfico Informe de la actividad | 3 meses | Posterior a las actividades de construcción | 35707
2 | Medidas para la Rehabilitación de Áreas Afectadas | Fase de Explotación | Construcción | Rehabilitación de áreas Disposición de vegetación y suelo | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Alteración de la calidad química de cuerpos hídricos cercanos por disposición de restos de vegetación y suelo | Recolectar los desechos de las áreas intervenidas en su totalidad y disponer en sitios de acopio temporal para luego ser limpiados, cubiertos con suelo orgánico y proceder a la revegetación. | I = (Volumen de desechos gestionados adecuadamente/ Volumen total de desechos generados) *100 I=(Área de acopio temporal de desechos revegetada/ Área de acopio temporal de desechos intervenida)*100 | Informe de actividades Informe de revegetación Registro fotográfico | 3 meses | Cuando sea necesario | 1
3 | Medidas para la Rehabilitación de Áreas Afectadas | Fase de Explotación | Construcción | Disposición de vegetación y suelo | • Alteración de la calidad química de cuerpos hídricos cercanos por disposición de restos de vegetación y suelo | Triturar los residuos de vegetación y madera que no hayan sido utilizadas en las obras y poner en contacto con el suelo, para favorecer su descomposición. | I = (Cantidad de residuos generados dispuestos adecuadamente/ Total de residuos generados) *100 | Informe de actividades Registro fotográfico | 3 meses | Cuando sea necesario | 1
4 | Medidas para la Rehabilitación de Áreas Afectadas | Fase de Explotación | Construcción Abandono | Rehabilitación de áreas Disposición de vegetación y suelo | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Alteración de la calidad química de cuerpos hídricos cercanos por disposición de restos de vegetación y suelo | Durante el movimiento de tierras, la disposición de un lugar específico para conservar el suelo orgánico y el material de desbroce es primordial para posteriormente utilizarlo en la etapa de reconformación y revegetación. En caso de que el topsoil no sea suficiente, se adquirirá en sectores aledaños. | I = (Áreas revegetadas/ Áreas totales a intervenir) * 100 | Informe de revegetación Registro fotográfico | Al finalizar la fase de construcción y abandono | Cuando se requiera la actividad | 1
5 | Medidas para Revegetación | Fase de Explotación | Construcción Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Revegetar y reforestar los taludes, vías y DDV una vez finalizada la construcción de las plataformas, vías de acceso, líneas de flujo y transmisión, así como también en la fase de abandono, conforme a lo establecido en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, de tal manera que se eviten los deslizamientos y la erosión del suelo. Las especies utilizadas en la revegetación deberán ser pioneras, colonizadoras y de fácil prendimiento, y serán nativas. La siembra y/o plantación debe realizarse, en lo posible, al inicio de la época de lluvias, o buscar como mínimo un remanente de humedad en el suelo para garantizar su supervivencia. Se recomienda utilizar las especies listadas en la tabla 9.11.1 "Especies Nativas Sugeridas para Revegetación" (ver Anexo 7.9 P-Rehabilitación). Se prohibirá la introducción de especies exóticas, considerando el nivel de antropización de la zona. | I = (No. de especies nativas utilizadas o plantadas/No. de especies totales plantadas) *100 I = (Áreas revegetadas/ Áreas identificadas que requieren revegetación) *100 I = (No. de áreas revegetadas establecido en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas / No. de áreas planificadas a revegetar) *100 | Registro fotográfico Informe de revegetación Informe de reforestación Inventario de plantas sembradas Registros de capacitaciones | Permanente | Cuando sea necesario Posterior a la implementación de obras | 1
6 | Medidas para Revegetación | Fase de Explotación | Construcción Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Realizar seguimiento o monitoreo de las especies sembradas, con la finalidad de observar y verificar el nivel de prendimiento y crecimiento de las plántulas sembradas en las áreas reforestadas. | I = (No. de plántulas en crecimiento/No. de plántulas sembradas) *100 | Informes de monitoreo Registro fotográfico | Al finalizar la fase de construcción y abandono | Semestral | 1
7 | Medidas para Revegetación | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | En los sectores donde se aprecie que las condiciones ambientales de humedad y suelo orgánico sean favorables, y se observe que la regeneración natural ha emprendido su proceso de recuperación ecológica, se optará por la regeneración natural. | I = (No. de áreas regeneradas naturalmente / No. de áreas intervenidas) *100 | Reporte de áreas afectadas por el proyecto en proceso de regeneración natural Registro fotográfico | Permanente | Una vez terminadas las actividades | 1
8 | Medidas para Revegetación | Fase de Explotación | Construcción | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Realizar un seguimiento o monitoreo en el caso de la regeneración natural, el monitoreo se realizará por una sola vez al término de la etapa de construcción. | I = (No. de áreas recuperadas/ No. de áreas intervenidas) *100 | Informes de monitoreo Registro fotográfico | Al finalizar la fase de construcción | 1 vez | 1
9 | Medidas para la Remediación de Suelos Contaminados | Fase de Explotación | Construcción Perforación Operación Abandono | Derrames /liqueos | • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames | Los suelos contaminados en caso de presentarse una contingencia serán evacuados y tratados mediante técnicas de tratamiento en las facilidades del Gestor Ambiental Autorizado. | I = (Cantidad de suelos contaminados entregados para tratamiento/Cantidad de suelos contaminados) * 100 | Registro de evacuación de suelos contaminados por el Gestor Ambiental | Permanente | Cuando ocurra el evento | 49705.32
10 | Medidas para la Remediación de Suelos Contaminados | Fase de Explotación | Construcción | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Realizar la liberación de especies de flora para los procesos futuros de restauración (revegetación) que considera el proyecto con especies silvestres, conforme norma técnica de rescate de vida silvestre MAE-DNB-UVS-NT-RVS-PMAI-007. | I = (No. de individuaos rescatados / No. de Individuos inventariados) *100 | Registro fotográfico y mapas Informes de rescate de especies de flora | Permanente | Mientras dure la fase de construcción de cada plataforma | 1