## PA
Código o Nro. | Programa | Etapa del Proyecto | Procesos / Actividad | Aspecto Ambiental | Impacto Ambiental | Medidas | Indicadores | Medios de Verificación | Plazo | Frecuencia/ Periodicidad | Costo estimado $
1 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Regenerar el área conforme las condiciones iniciales tan pronto las condiciones lo permitan como parte del programa de cierre abandono ya sea temporal o definitivo. | I = (Área revegetada a condiciones iniciales/ Áreas intervenidas) * 100 | Informe del Plan de Abandono Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
2 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Realizar una lista completa de la infraestructura que se deberá retirar, donde se incluirán los procedimientos de seguridad aplicables. | I = (No. de actividades realizadas/No. de actividades propuestas) *100 | Informe del Plan de Abandono Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas | Una vez | 1
3 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | En el caso de cierre de operaciones y abandono del área del proyecto, El Consorcio ejecutará el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el presente Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente presentará Informes Ambientales, y estará sujeto a Auditorías Ambientales conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental. | I = (Informes ambientales presentados y auditorías ambientales ejecutadas/ Informes y Auditorías requeridas) *100 | Informe del Plan de Abandono Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
4 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Generación desechos sólidos | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos | Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, serán tratados y dispuestos de acuerdo con lo previsto en el Plan de Manejo de Desechos del Plan de Manejo Ambiental propuesto por la operadora. | I = (Cantidad de desechos dispuestos adecuadamente/ Cantidad de desechos generados) *100 | Registro de generación, almacenamiento, despacho, disposición y recepción de los desechos sólidos Manifiestos únicos Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
5 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Generación desechos sólidos | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos | Coordinar con gestores calificados la movilización de todos los materiales considerados como desechos, conforme lo establecido en el Plan de Manejo de Desechos de este PMA. | I = (No. de órdenes de retiro de material con permiso/No. de órdenes totales de retiro) *100 | Registro de generación, almacenamiento, despacho, disposición y recepción de los desechos sólidos Manifiestos únicos Registro fotográfico | 1 mes | Cuando sea requerido | 1
6 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | Las áreas intervenidas durante la fase constructiva y de adecuación de las vías y que no formen parte del área útil de la obra, serán revegetadas y/o reforestadas conforme el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. | I = (Áreas revegetadas y/o reforestada /Áreas intervenidas) *100 | Informe de inspecciones Libro de obra | 1 mes | Cuando sea requerido | 1
7 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Generación de desechos Generación de ruido y vibraciones | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos • Incremento de la conflictividad social por incremento en los niveles de ruido • Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria • Cambio en la estructura de la comunidad faunística (disminución de riqueza, abundancia y diversidad) por desplazamiento de especies. | Derrocar las instalaciones implantadas, siguiendo los procedimientos de seguridad aplicables. | I = (Cantidad de instalaciones derrocadas/Cantidad total de instalaciones a ser retiradas) *100 | Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Cuando sea requerido | 1
8 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Generación desechos sólidos | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos | Clasificar si es posible, los residuos generados durante el desmantelamiento y demolición, y entregar a un gestor ambiental autorizado por el Ministerio del Ambiente. | I = (Cantidad de residuos generados, clasificados y entregados a gestor/Cantidad de residuos generados en la fase de abandono) *100 | Manifiestos únicos Certificados de destrucción | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Cuando sea requerido | 1
9 | Medidas Propuestas del plan de cierre y abandono | Fase de Explotación | Abandono | Generación de ruido y vibraciones | • Incremento de la conflictividad social por incremento en los niveles de ruido • Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria • Cambio en la estructura de la comunidad faunística (disminución de riqueza, abundancia y diversidad) por desplazamiento de especies. | Minimizar la generación de ruido de vehículos y maquinarias garantizando que estos se encuentren en buen estado. Los vehículos y maquinarias minimizarán el uso de bocinas. | I = (No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos planificados) *100 | Registros de mantenimiento de vehículos y maquinaria Registros de inspección y liberación de vehículos | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Durante el desarrollo de actividades | 1
10 | Medidas Propuestas ante cierre de pozos | Fase de Explotación | Abandono | Derrames /liqueos | • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Pérdida o fragmentación de especies de hábitats terrestres por derrames. • Afectación a la salud de la comunidad por derrames en cuerpos hídricos | Todas las acciones y procedimientos se realizarán de acuerdo con lo establecido en el AM 100 A o normativa aplicable. Cuando se proceda a abandonar definitivamente un pozo, éste se sellará con tapones de cemento en la superficie y en los intervalos apropiados para evitar escapes y/o migraciones de fluidos. En caso de producirse escapes de crudo por trabajos relativos al mal taponamiento del pozo, la Operadora asumirá todos los costos de remediación y las reparaciones correspondientes al pozo. Las locaciones de pozos abandonados deberán ser rehabilitados ambientalmente. | I = (No. de pozos sellados adecuadamente/No. de pozos abandonados) *100 | Informe de cierre del pozo Registro Fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar los pozos. | Una vez el proyecto ha concluido | 1
11 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | •Recuperación de servicios ecosistémicos •Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre •Recuperación de la belleza escénica •Expansión de la actividad agrícola | Retirar la infraestructura provisional de drenaje (separadores y cunetas perimetrales). El retiro de la infraestructura y maquinaria se hará de forma cuidadosa para reducir daños al entorno. | I = (Infraestructura de drenaje retirada / Infraestructura de drenaje presente) *100 | Libro de obra o informe de cierre Registro Fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar los pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
12 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Generación de desechos Generación de ruido y vibraciones | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos • Incremento de la conflictividad social por incremento en los niveles de ruido • Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria • Cambio en la estructura de la comunidad faunística (disminución de riqueza, abundancia y diversidad) por desplazamiento de especies. | Realizar una limpieza general del sitio, una vez concluidas las actividades de desmantelamiento y demolición de infraestructuras. | I = (No. de actividades realizadas/No. de actividades propuestas) * 100 | Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
13 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Generación de desechos Generación de ruido y vibraciones | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos • Incremento de la conflictividad social por incremento en los niveles de ruido • Incremento de niveles de presión sonora por el uso de equipos y maquinaria • Cambio en la estructura de la comunidad faunística (disminución de riqueza, abundancia y diversidad) por desplazamiento de especies. | Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en los sitios de trabajo, que no sean necesarios para futuras operaciones. | I = (No. de inspecciones realizadas/No. de inspecciones planificadas) *100 | Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico fechado | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez | 1
14 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica | Revisar a detalle de toda la infraestructura como tuberías, techos, etc., donde puedan existir nidos y madrigueras de fauna silvestre, las mismas que deberán ser rescatadas de acuerdo con el plan de rescate de fauna silvestre. | I= (No. de inspecciones con avistamiento de fauna silvestre / No. de inspecciones ejecutadas en el área) * 100 | Registros de inspección Registro fotográfico fechado | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez por plataforma | 1
15 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas | Si después del retiro del campo, hay evidencia de áreas contaminadas, deberán ser tratadas inmediatamente, conforme a lo que estable la norma técnica o pronunciamiento de la Autoridad. | I= (Áreas restauradas / Áreas afectadas) * 100 | Informes de remediación | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
16 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Generación de desechos Generación de efluentes Descarga de efluentes | • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos • Alteración de la calidad química del agua y suelo, por derrames o liqueos de combustibles, hidrocarburos y químicos • Afectación a la salud de la comunidad • Cambio en la calidad del hábitat de especies | Tomar muestras de agua y suelo, para definir el estado final de la calidad de estos componentes; en caso de que los parámetros se encuentren fuera de norma, se deberá ejecutar la respectiva remediación del componente afectado. | I=(No. de muestreos realizados y que cumplan con los LMP/No. de muestreos requeridos) *100 | Informe del Plan de Abandono Informe de muestreos realizados Acreditación del laboratorio Registro fotográfico fechado | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
17 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas | En el caso de remediación de suelos contaminados, así como la remediación después de derrames de sustancias contaminantes, se procederá de acuerdo con lo establecido en el AM 097A o normativa aplicable. La remediación de suelos contaminados debe cumplir con los requerimientos establecidos por el AM 097A, dependiendo de su aplicabilidad. | I = (No. de áreas remediadas/No. de áreas contaminadas) *100 | Informe técnico de remediación de suelos Registro fotográfico Informes de laboratorio | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
18 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Reducción de procesos erosivos y restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas | Reconformar las condiciones del suelo, en acuerdo con el propietario del predio y en función del uso posterior del terreno. | I = (Área reconformada/Área total abandonada) *100 | Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico fechado | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
19 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Reducción de procesos erosivos y restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas | En el retiro se debe incluir actividades de readecuación de drenajes, descompactación y rehabilitación de suelos. | I = (Actividades de readecuación, descompactación y rehabilitación realizadas/ Actividades de readecuación, descompactación y rehabilitación programadas) * 100 | Libro de obra o Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
20 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Reducción de procesos erosivos y restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica • Expansión de la actividad agrícola | El Consorcio será responsable del levantamiento de todos los pasivos y/o fuentes de contaminación identificados (determinados como alteraciones de la calidad ambiental de acuerdo a la normativa vigente y expresada como alteración al agua superficial y suelo) en la auditoría ambiental realizada para entrega del área y de la restauración integral del ecosistema y sus componentes a las condiciones preexistentes definidas en la línea base del presente estudio. | I = (No. pasivos y/o fuentes de contaminación identificados/ No. pasivos y/o fuentes de contaminación existentes) * 100 | Inventario de pasivos y/o fuentes de contaminación Plan de remediación | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
21 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre. | Considerar la revegetación como una buena práctica ambiental conforme lo establecido en Art. 12. del AM 100-A o su normativa aplicable: Contribución para la reforestación.- El Operador como una buena práctica ambiental considerará la revegetación, de un área de la misma dimensión o mayor que el área desbrozada por la implementación de un proyecto hidrocarburífero, en otro sitio sugerido por la Autoridad Ambiental Nacional que vaya a ser dedicada a la conservación; sin perjuicio del pago correspondiente por remoción de cobertura vegetal, cuyo monto será determinado por la Autoridad Ambiental Nacional. | I = (Áreas revegetadas /Áreas intervenidas) *100 | Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico fechado | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
22 | Medidas Propuestas para el retiro de equipos, instalaciones y limpieza del sitio | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas Generación de desechos sólidos | • Reducción de procesos erosivos y restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre. • Afectación del recurso suelo por disposición inadecuada de desechos sólidos no peligrosos | Implementar procedimientos específicos durante el desmantelamiento de las tuberías, siguiendo las técnicas y lineamientos operativos de Frontera Energy (Ver Anexo 7.11 P- Abandono), para asegurar una gestión ambientalmente responsable de las infraestructuras en desuso. Las acciones incluirán evaluaciones económicas y ambientales de las implicaciones que la actividad de desmantelamiento tiene. | I = (No. de tuberías desmanteladas conforme a los lineamientos / No. total de tuberías programadas para desmantelamiento) * 100 | Informe de Plan de Abandono Registro fotográfico fechado | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
23 | Medidas Propuestas para el medio biótico | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Reducción de procesos erosivos y restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas • Recuperación de servicios ecosistémicos • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica | Caracterización ambiental de las áreas afectadas y programa de remediación y restauración específico. Realizar la evaluación comparativa de áreas testigo de restauración con áreas control para evaluación multitemporal de la eficacia de la restauración. | I = (Áreas caracterizadas y remediadas/ Áreas afectadas) *100 | Plan de remediación | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
24 | Medidas Propuestas para el medio biótico | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica | Realizar la revegetación y reforestación en función de lo establecido en el Plan de Revegetación; es decir, para toda el área que ha sido utilizada y alterada sus condiciones naturales u originales antes de la intervención del proyecto hidrocarburífero. | I = (Áreas revegetadas /Áreas intervenidas) *100 | Informes de revegetación Mapas con detalle de áreas revegetadas | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1
25 | Medidas Propuestas para el medio biótico | Fase de Explotación | Abandono | Rehabilitación de áreas | • Reducción de procesos erosivos y restauración de la calidad fisicoquímica del suelo en áreas desocupadas • Restauración de hábitats de flora y fauna terrestre • Recuperación de la belleza escénica | Se dará como prioridad realizar la entrega formal de las vías al GAD, de acuerdo a lo manifestado por la comunidad. Caso contrario, se ejecutará las siguientes actividades como plan de cierre abandono para vías: -Retiro de alcantarillado y puentes -Retiro de la capa de rodadura -Retiro de la geomalla -Reconformación de la geoforma -Rehabilitación y revegetación | I = (Áreas rehabilitadas ha / Total de áreas intervenidas) *100 (Porcentaje de prendimiento de las plántulas) | Actas de entrega al GAD Informe técnico de rehabilitación de áreas Registros de monitoreo de la siembra, germinación y mantenimiento de especies Registro fotográfico | A la finalización de la fase operativa y de perforación si se decide abandonar y cerrar áreas y/o pozos | Una vez que el proyecto ha concluido | 1